Приложение

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию психолого-педагогических классов в МКОУ« Хучнинская СОШ № 2»

План мероприятий («дорожная карта») по созданию психолого-педагогических классов в МКОУ «Хучнинская СОШ № 2» разработан с целью совершенствования профориентационной работы по формированию осознанного самоопределения обучающихся выбора направлений подготовки по педагогическим специальностям.

Дорожная карта направлена на достижение следующих задач:

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;

- развитие системы профессиональной ориентации и самоопределения школьников;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников образовательных организаций;

- развитие непрерывного педагогического образования;

- совершенствование качества подготовки педагогических кадров.

Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

*для обучающихся:*

- формирование индивидуального профессионального маршрута для обучающихся, ориентированных на педагогические специальности;

- развитие личностных качеств, важных для непрерывного педагогического образования и профессиональной деятельности.

*для образовательной организации*:

- рост числа обучающихся, способных выполнять организаторские, педагогические и иные функции в процессе образовательного процесса;

- совершенствование профориентационной работы в части формирования осознанного самоопределения обучающихся на выбор направлений подготовки педагогическим специальностям;

*для организаций среднего профессионального и высшего образования:*

- повышение качества отбора абитуриентов для поступления в региональные ВУЗы и учреждения профессионального образования на педагогические направления подготовки;

- увеличение количества профессионально ориентированных студентов в ВУЗах и учреждениях профессионального образования;

- рост количества студентов, мотивированных на получение педагогических специальностей.

*для региональной системы образования:*

*-*обеспечение непрерывного педагогического образования и профессиональной деятельности;

*-* успешное внедрение механизмов реализации профессионального стандарта педагога;

- разработка и апробация различных моделей создания психолого-педагогических классов;

*-* восполнение дефицита педагогических кадров;

*-* повышение эффективности управления за счет реализации механизмов преемственности различных уровней педагогического образования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение   создания психолого-педагогических классов | | | | | |
| 1.1. | Утверждение состава рабочей группы для координации работы по созданию психолого-педагогических классов | Координация вопросов созданию психолого-педагогических классов | Приказ МКОУ « Хучнинская СОШ № 2» | Апрель 2023 | Адилова С.Н., зам по УВР |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий («дорожную карту») по созданию психолого-педагогических классов | Реализация плана мероприятий по созданию психолого-педагогических классов | План мероприятий («дорожную карту») по созданию психолого-педагогических классов | Апрель 2021 | Е.А.Шевченко, директор |
| 1.3. | Заключение соглашений о взаимодействии МКОУ « Хучнинская СОШ № 2» с ВУЗами и учреждениями профессионального образования | Заключены соглашения о сетевом взаимодействии | Соглашения | Май 2023-август 2023 | Адилова С.Н. зам по УВР |
| 1.4. | Разработка и принятие локальных актов:  - положение о психолого-педагогическом классе,  - проект договора ( соглашения) о реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Разработаны документы | Положение о психолого-педагогическом классе, договор ( соглашение) | Май-июнь 2023 | Члены рабочей группы |
| 1.5. | Разработка критериев и показателей мониторинга реализации педагогических классов | Определение критериев показателей мониторинга | Мониторинг | Май-июнь 2023 | Члены рабочей группы |
| 1.6. | Организация приема в профильные классы педагогической направленности | Формирование профильных классов педагогической направленности | Приказ о зачислении в ОО | Ежегодно, август 2023 | Ответственный |
| 1.7. | Выявление образовательных запросов обучающихся и их родителей ( законных представителей) с целью разработки учебных курсов, модулей, дисциплин, направленных на педагогические специальности | Формирование учебных курсов, модулей, дисцип педагогической направленности | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Ежегодно:  Май 2023 | Члены рабочей группы |
| 1.8. | Рассмотрение и принятие на педагогическом совете:  - изменений в ООП ООО и ООП СОО ( учебного плана, рабочие программы учебных курсов, модулей, внеурочной деятельности ),  - рабочей программы воспитания в части «Профориентация»,  - дополнительных образовательных программ педагогической направленности | Введение в действие ООП ООО и ООП СОО | Протокол педагогического совета, приказ | Ежегодно, август 2023 | Педагогический коллектив |
| 1. Информационно – аналитическое и мониторинговое сопровождение создания психолого-педагогических классов | | | | | |
| 2.1. | Мониторинг профориентационных намерений обучающихся | Выявление и развитие склонностей к педагогическим профессиям | График проведения тестирования, участие в профтестированиях | Ежегодно | Исмаилов Р.К., педагог-психолог |
| 2.2. | Разработка рекомендаций по итогам тестирования | Индивидуальная траектория развития обучающихся | Адресные рекомендации | По итогам профтестирования | Исмаилов Р.К., педагог-психолог |
| 2.3. | Проведение информационно- разъяснительной работы по созданию педагогических классов с учащимися, с родителями (законными представителями) | Информирование о создании и реализации педагогических классов | Программа мероприятий | По графику | Члены рабочей группы |
| 2.4. | Размещение информационных материалов о развитии педагогических классов на сайте ОО, в официальных группах в соцсетях | Информирование о создании и реализации педагогических классов |  | Постоянно | Адилова С.Н., заместитель директора.  Ответственный за сайт |
| 2.5. | Разработка материалов по результатам апробации | Обобщение опыта реализации психолого-педагогических классов | Методические рекомендации | В течение года | Члены рабочей группы |
| 2.6. | Проведение родительских собраний, открытых дверей по вопросам создания психолого-педагогических классов | Популяризация психолого-педагогических классов, повышение имиджа педагогической профессии | Программа мероприятий | По графику родительских собраний | Члены рабочей группы |
| 1. Организационно-методическое сопровождение создания профильных психолого-педагогических классов | | | | | |
| 3.1. | Использование и трансляция инновационного опыта по созданию психолого-педагогических классов. | Обобщение опыта,  Изучение лучших практик | Программа мероприятий | В течение года | Члены рабочей группы |
| 3.2. | Участие в образовательных вебинарах, семинарах по вопросам создания психолого-педагогических классов | Оказание методической поддержки | Программа вебинаров, семинаров | По графику муниципальных, региональных, федеральных мероаприятий | Руководители ОО  Члены рабочей группы |
| 3.3. | Участие в мероприятиях на присвоение статуса инновационной площадки, реализующей педагогические классы | Присвоен статус региональной инновационной площадки | План мероприятий | В течение года | Руководители ОО  Члены рабочей группы |